**ПРОГРАМА**

**дослідно-експериментальної роботи**

\_\_*Впровадження технологій змішаного навчання в систему відкритої післядипломної освіти\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

(тема дослідно-експериментальної роботи)

на базі:

**Регіональний рівень**: м. Чернігів, Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, заклади та установи освіти Борзнянського району Чернігівської області

(перелік навчальних закладів, установ, підприємств, організацій, на базі яких передбачається експеримент)

1. Височанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борзнянської районної ради Чернігівської області (директор – Приходько Анатолій Миколайович) Україна, 16412 Чернігівська область, Борзнянський район, с. Високе, вул. Центральна, 79; тел.+38(04653)2-96-30; e-mail:visokezos@gmail.com

2. Відділ освіти Борзнянської районної державної адміністрації Чернігівської області (в.о.начальника – Кошленко Ірина Василівна) Україна, 16400 Чернігівська область, м. Борзна, вул. Пантелеймона Куліша, 104; тел.+38(04653) 2-11-15; e-mail: victoriya1@ukrpost.ua

3.Комарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Борзнянської районної ради Чернігівської області (директор – Порубай Наталія Григорівна) Україна, 16442 Чернігівська область, с.Комарівка, вул. В. Білозерського, 17; тел.+38(04653) 2-51-32; e-mail: komshkola@ukr.net

4.Гімназія імені Пантелеймона Куліша м. Борзни Борзнянської районної ради Чернігівської області (директор – Рябоштанова Анна Євгенівна) Україна, 16400 Чернігівська область, м. Борзна, вул.Богдана Хмельницького,1; тел.+38(04653) 2-16-16; e-mail: gimnaziya@i.ua

5.Борзнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Христини Алчевської Борзнянської районної ради Чернігівської області (директор – Москаленко Зінаїда Федорівна) Україна, 16400 Чернігівська область, м. Борзна, вул. Богдана Хмельницького,3; тел.+38(04653) 216-90; e-mail: schoolborzna@gmail.com

Початок – 2017 р. Закінчення – 2018 р

(терміни проведення експерименту – дати початку та завершення)

Загальна мета експерименту. Експериментально перевірити та апробувати в умовах реального (планового) освітнього процесу Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» концептуальну модель упровадження технологій змішаного навчання.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Зміст роботи | Термін виконання | Відповідальні | Результат |
| І. Організаційне забезпечення |
| 1. | Створення організаційного комітету робочих груп із планування організації та проведення експерименту за визначеною темою. | 2017 р. | Ляхоцька Л.Л., Андрієць С.В., Касьян С.П. | Обґрунтування актуальності дослідно-експериментальної роботи в експериментальних навчальних закладах; підготовка робочої документації: заявка, програма, розроблення концептуальної моделі впровадження технологій змішаного навчання в освітній процес закладу післядипломної педагогічної освіти |
| 2. | Формування та включення експериментальних груп слухачів курсів підвищення кваліфікації за темою дослідно-експериментальної роботи до Плану-графіку підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти на 2018 р. | травень – жовтень 2017 р. | Ляхоцька Л.Л., Андрієць С.В., Касьян С.П. | План-графік підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти на 2018 р. |
| ІІ. Науково-методичний супровід |
| 1. | Визначення та опис наукової парадигми і теоретичної концептуалізації змішаного навчання, шляхів упровадження технологій змішаного навчання в освітній процес закладів післядипломної освіти. | 2017 р. | за заг.ред. Л. Л. Ляхоцькоїнауково-педагогічні працівники кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ, члени НДР | Методичний посібник «Науково-методичні основи впровадження технологій змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти» |
| 2.  | Розроблення концептуальної моделі впровадження технологій змішаного навчання в освітній процес закладу післядипломної педагогічної освіти | 2017 р. | Ляхоцька Л.Л. | Наукова стаття, параграф методичного посібника |
| 3. | Організація і проведення Всеукраїнського методологічного семінару «Технологія роботи в єдиному інформаційному середовищі на основі Оffice 365» | 18 травня 2017 р. | Ляхоцька Л. Л., Касьян С. П., Гущина Н. І. | Матеріали семінару |
| 4. | Діагностика готовності педагогічних колективів експериментальних закладів до участі у дослідно-експериментальній роботі | 2017 р. | Ляхоцька Л.Л., Андрієць С.В., Касьян С.П. | Аналіз якісного складу педагогічних колективів експериментальних закладів: визначення рівня теоретичної та практичної готовності педагогів до участі у дослідно-експериментальній роботі, відбір педагогічних працівників як слухачів курсів підвищення кваліфікації 2018 р., які будуть брати участь в експерименті. |
| 5. | Організація і проведення ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» | 30 листопада 2017 р. | Ляхоцька Л. Л. | Електронний збірник матеріалів конференції |
| 6. | Розроблення проекту навчальних та навчально-тематичних планів авторського тематичного курсу «Система відкритої освіти та технології дистанційного навчання» для підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти  | листопад – грудень 2017 р. | Ляхоцька Л. Л. | Збірник навчальних та навчально-тематичних планів, робочих програм спецкурсів та занять |
| 7. | Організація та проведення курсів підвищення кваліфікації для експериментальних груп за авторським тематичним курсом «Система відкритої освіти та технології дистанційного навчання» дистанційно-очна форма навчання з впровадженням технологій змішаного навчання  | І півріччя 2018 р. | Ляхоцька Л. Л. |  |
| 8. | Організація і проведення ІІ Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції «Відкрита освіта та дистанційне навчання: від теорії до практики» | 30 листопада 2017 р. | Ляхоцька Л. Л. | Електронний збірник матеріалів конференції |
| 9. | Розроблення проекту навчальних та навчально-тематичних планів авторського тематичного курсу «Система відкритої освіти та технології дистанційного навчання» для підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти  | листопад – грудень 2017 р. | Ляхоцька Л. Л. | Збірник навчально-нормативного та методичного забезпечення підвищення кваліфікації слухачів заавторським тематичним курсом «Система відкритої освіти та технології дистанційного навчання» |
| 10. | Організація та проведення курсів підвищення кваліфікації для експериментальних груп за авторським тематичним курсом «Система відкритої освіти та технології дистанційного навчання» дистанційно-очна форма навчання з впровадженням технологій змішаного навчання  | Лютий-червень 2018 р. | Ляхоцька Л. Л. | Навчальний, навчально-тематичний плани, робочі навчальні програми занять та спецкурсів, методичні рекомендації та інструкції, розклад дистанційних занять та самостійної роботи слухачів |
| ІІІ. Відстеження перебігу експерименту та оцінювання його результатів |
| 11. | Проведення експертизи впровадження технологій змішаного навчання в освітній процес курсів підвищення кваліфікації слухачів експериментальних груп | Жовтень-листопад 2017 р. | Ляхоцька Л.Л., вчена рада ЦІППО, вчена рада УМО | Програма експерименту, навчальний та навчально-тематичний плани, інноваційні моделі за дистанційною та дистанційно-очною формою підвищення кваліфікації слухачівРішення вчених рад ЦІППО, УМОНаказ ректора ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН УкраїниЕкспертний висновок |
| 12. | Інструктивно-методичні заняття з викладачами, кураторами-тьюторами та методистами з методики проведення та забезпечення занять зі слухачами експериментальних груп | Листопад-грудень 2017 р. | Ляхоцька Л.Л. | Інструктивно-методичні матеріали |
| 13. | Проведення вхідного анкетування слухачів експериментальних навчальних груп, аналіз його результатів | Січень 2018 р. | Ляхоцька Л.Л., куратори-тьютори груп | Анкети, статистичний аналіз результатів |
| 14. | Проведення інструктивно-методичних занять зі слухачами експериментальних навчальних груп, вибір слухачами:- тем випускних робіт; - зміст вибіркової частини робочого навчального плану. | Лютий 2018 р. | Ляхоцька Л.Л., куратори-тьютори груп | Нормативне та навчально-методичне слухачів, методичні рекомендації, інструкції |
| 15. | Розроблення, проведення та дидактичне забезпечення навчальних занять відповідно до навчально-тематичних планів та технологій змішаного навчання | Лютий-червень 2108 р. | Ляхоцька Л.Л., куратори-тьютори груп, викладачі кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІППО | Підручник для слухачів курсів підвищення кваліфікації, викладачів-тьюторів закладів післядипломної освіти «Технології змішаного навчання в системі відкритої післядипломної освіти» |
| 16. | Організація та забезпечення самостійної роботи слухачів експериментальних навчальних груп, проведення індивідуальних та групових консультацій, в т.ч. дистанційних, поточного контролю. | Лютий-червень 2108 р. | Ляхоцька Л.Л., куратори-тьютори груп, викладачі кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІППО | Інструкції, методичні рекомендації, панельні дистанційні дискусії, флеш-резюме, інструктивно-методичний матеріал до занять (постерний режим, відеофайли, презентації) |
| 17. | Підготовка та проведення підсумкового контролю та вихідного анкетування. Захист випускних робіт – педагогічних проектів. | Лютий-червень 2108 р. | Ляхоцька Л.Л., куратори-тьютори груп, науково-педагогічні працівники кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ЦІППО | Тести, анкети, тексти випускних робіт (електронні, на друкованій основі), презентації PowerPoint, комп’ютерний статистичний аналіз |
| 18. | Оцінювання результатів підвищення кваліфікації слухачів експериментальних груп. | Вересень 2018 р. | Ляхоцька Л. Л.,науково-педагогічні працівники кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ, члени НДР | Робочі матеріали до анотованого звіту  |
| 19. | Підготовка анотованих звітів за кожний етап експерименту. | Вересень-жовтень 2018 р. | Ляхоцька Л. Л.,науково-педагогічні працівники кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ, члени НДР | Матеріали до звіту, текст анотованого звіту |
| 20. | Проведення моніторингу навчальних досягнень слухачів експериментальних груп | Червень-липень 2018 р. | Ляхоцька Л.Л., науково-педагогічні працівники кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ, члени НДР | Результати моніторингу |
| 21. | Проведення експертизи навчання слухачів на дистанційному етапі підвищення кваліфікації | Жовтень 2018 р. | Ляхоцька Л. Л. | Експертний висновок |
|  | Підготовка звіту за результатами педагогічного експерименту, висновків та рекомендацій. |  |  | Аналітичний звіт про проведення експерименту. Доповідь на вченій раді УМО про результати педагогічного експерименту, висновки та рекомендації |
| ІV. Матеріально-технічна база |
| 22. | Створення та веб-адміністрування віртуального освітнього середовища для експериментальних груп слухачів  | Грудень 2017 р. | Касьян С.П., завідувач кафедри Відкритих освітніх систем та ІКТ, куратори-тьютори експериментальних груп | Віртуальне освітнє середовище підвищення кваліфікації слухачів ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» на базі MicrosoftOffice365 |
| 23. | Наявність сучасної комп’ютерної техніки, якісного Інтернет-зв’язку і програмного забезпечення MicrosoftOffice365 | Лютий-червень 2018 р. | Касьян С.П., навчально-методичний Центр дистанційного навчання ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» | Якісний доступ слухачів до сервісів віртуального освітнього середовища підвищення кваліфікації слухачів ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» на базі Microsoft Office 365 |

Науковий керівник

експерименту \_\_\_\_\_ Л. Л.Ляхоцька\_

 (*підпис*) (*ініціали, прізвище*)

Координатори: \_\_\_\_\_ В.І.Лисенко

к.п.н., доцент,

проректор з науково-методичної роботи

Чернігівського обласного інституту

післядипломної педагогічної освіти

 \_\_\_\_\_ С.В.Андрієць

завідувач районним методичним кабінетом відділу освіти Борзнянської райдержадміністрації Чернігівської області

Управлінський супровід: \_\_\_\_\_ І.В.Кошленко

в.о. начальника відділу освіти

Борзнянської райдержадміністрації

Чернігівської області

Директор експериментального

навчального закладу (установи):

В.о. начальника відділу освіти

Борзнянської районної державної адміністрації

 Чернігівської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І. В.Кошленко

 (*підпис) (ініціали, прізвище)*

 Височанської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Борзнянської районної ради

 Чернігівської області

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. М. Приходько

 (*підпис*) (*ініціали, прізвище*)

Комарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 Борзнянської районної ради

 Чернігівської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н. Г.Порубай

 (*підпис*) (*ініціали, прізвище*)

Гімназії імені Пантелеймона Куліша

м. Борзни Борзнянської районної ради

Чернігівської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Є. Рябоштанова

 (*підпис*) (*ініціали, прізвище*)

Борзнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 імені Христини Алчевської

 Борзнянської районної ради

 Чернігівської області \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ З. Ф.Москаленко

 (*підпис*) (*ініціали, прізвище*)